## 动画制作进度
序号 | 优先级 | 模块 | 类别 | UI按钮/触发 | 文件名 | 播放类型 | 建议时长 | 动画描述 | 解锁/触发条件 | 猫-状态 | 狗-状态 | 负责人 | 猫-完成日期 | 狗-完成日期 | 备注
1 | P0 | 自动/通用 | Idle循环 | 数值驱动自动切换 | Idle_Normal.mov | 循环 | 3-6秒 | 正常呼吸、眨眼、轻微摇尾/竖耳 | 默认健康状态 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 最重要；缺省回退素材
2 | P0 | 自动/通用 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Happy.mov | 循环 | 3-6秒 | 开心：猫踩奶/狗摇尾 | 心情=开心 | 已完成 | 待制作
3 | P0 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Hungry.mov | 循环 | 3-6秒 | 饥饿趴下、望食盆 | 饱腹<40 | 待制作 | 待制作
4 | P0 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Dirty.mov | 循环 | 3-6秒 | 脏、闻身上、嫌弃 | 有粪便或清洁<40 | 待制作 | 待制作
5 | P0 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Sick.mov | 循环 | 3-6秒 | 生病虚弱、贴退热贴 | 生病/治疗中 | 待制作 | 待制作
6 | P1 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Tired.mov | 循环 | 3-6秒 | 打盹、半闭眼 | 略饿+委屈 | 待制作 | 待制作
7 | P1 | 互动 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Angry.mov | 循环 | 3-6秒 | 背对、炸毛/低吼 | 心情=生气 | 待制作 | 待制作
8 | P1 | 互动 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Cold.mov | 循环 | 3-6秒 | 蜷缩、不理人 | 心情=冷淡 | 待制作 | 待制作
9 | P1 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Sleeping.mov | 循环 | 3-6秒 | 闭眼睡觉、轻呼吸 | 离线48h+睡眠模式 | 待制作 | 待制作
10 | P1 | 互动 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Reunion.mov | 循环 | 3-6秒 | 久别后睁眼、靠近 | 主人久未打开App | 待制作 | 待制作
11 | P1 | 互动 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Playing.mov | 循环 | 3-6秒 | 扑腾、叼玩具 | 高亲密/玩耍后 | 待制作 | 待制作
12 | P2 | 生理 | Idle循环 | 数值驱动 | Idle_Eating.mov | 循环 | 3-6秒 | 低头咀嚼 | 进食中(可选) | 待制作 | 待制作
13 | P0 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Happy.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→开心 | 有Happy Idle时 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 首帧=Normal尾帧
14 | P0 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Hungry.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→饥饿 |  | 待制作 | 待制作
15 | P0 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Dirty.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→脏 |  | 待制作 | 待制作
16 | P0 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Sick.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→生病 |  | 待制作 | 待制作
17 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Tired.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→疲惫 |  | 待制作 | 待制作
18 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Angry.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→生气 |  | 待制作 | 待制作
19 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Cold.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→冷淡 |  | 待制作 | 待制作
20 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Sleeping.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→睡眠 |  | 待制作 | 待制作
21 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Reunion.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→重逢 |  | 待制作 | 待制作
22 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Playing.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→玩耍 |  | 待制作 | 待制作
23 | P2 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换时 | Normal_To_Eating.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 正常→进食 |  | 待制作 | 待制作
24 | P0 | 生理 | 点击动作 | 🍴 正餐/喂食 | Action_Feed.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 凑近食盆、大口吃 | Tab生理 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
25 | P0 | 生理 | 点击动作 | 🥕 零食 | Action_Snack.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 小口快吃 | Tab生理 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
26 | P0 | 生理 | 点击动作 | 🚿 洗澡 | Action_Bath.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 淋水、甩水、泡沫 | Tab生理 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
27 | P0 | 生理 | 点击动作 | 🗑️ 清理粪便 | Action_Clean.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 退后、清理后满意 | Tab生理 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
28 | P0 | 互动 | 点击动作 | 👋 抚摸 | Action_Pet.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 蹭手、眯眼 | Tab互动 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
29 | P0 | 互动 | 点击动作 | 🎮 玩耍 | Action_Play.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 追球、扑玩具 | Tab互动 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
30 | P1 | 生理 | 点击动作 | 💊 喂药 | Action_Medicine.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 抗拒→吞药→苦脸 | 生病时出现 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
31 | P1 | 互动 | 点击动作 | ❤️ 道歉 | Action_Apologize.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 低头、蹭腿和解 | 宠物生气时出现 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
32 | P2 | 生理 | 点击动作 | 吃完收尾 | Action_EatFinish.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 舔嘴、拍肚 | 喂食后(可选) | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
33 | P1 | 对话 | 点击动作 | 💬 打招呼/🍃 安慰 | Action_Talk_Short.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 词汇期说话嘴型 | 亲密度≥60 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
34 | P1 | 对话 | 点击动作 | 💬 打招呼/🍃 安慰 | Action_Talk_Full.mov | 单次 | 2-4秒 | 完整句说话 | 完整句对话期 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
35 | P2 | 对话 | 点击动作 | 🕐 回忆 | Action_Memory_Recall.mov | 单次 | 2-3秒 | 望天、开心回忆 | Tab对话 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
36 | P2 | 对话 | 场景循环 | 对话降级/倾听 | Idle_Listening.mov | 循环 | 3-5秒 | 歪头、专注倾听 | 无Talk素材时 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
37 | P1 | 助手 | 点击动作 | ⏰ 闹钟 | Action_Alarm_Wake.mov | 单次 | 2-3秒 | 扑向镜头叫醒 | 成熟期+亲密度≥85 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
38 | P1 | 助手 | 场景循环 | 📖 自习 | Idle_Study_Companion.mov | 循环 | 3-6秒 | 趴桌、敲笔 | Tab助手 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
39 | P2 | 助手 | 点击动作 | ✅ 学习完成 | Action_Study_Cheer.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 竖拇指鼓励 | Tab助手 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
40 | P1 | 助手 | 场景循环 | 🏃 运动 | Idle_Exercise_Companion.mov | 循环 | 3-6秒 | 原地跑、运动服 | Tab助手 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
41 | P2 | 助手 | 点击动作 | 运动打卡 | Action_Exercise_Cheer.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 跳跃庆祝 | 预留 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
42 | P2 | 助手 | 点击动作 | 日程提醒 | Action_Schedule_Nudge.mov | 单次 | 1.5-3秒 | 指日历、轻推 | 预留 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | 代码已接入
43 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Hungry_To_Normal.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 饥饿→正常 | 喂食后 | 待制作 | 待制作
44 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Dirty_To_Normal.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 脏→正常 | 洗澡/清理后 | 待制作 | 待制作
45 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Sick_To_Normal.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 生病→正常 | 康复后 | 待制作 | 待制作
46 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Happy_To_Normal.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 开心→正常 |  | 待制作 | 待制作
47 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Angry_To_Normal.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 生气→正常 | 道歉后 | 待制作 | 待制作
48 | P1 | 自动/通用 | 状态过渡 | 状态切换 | Reunion_To_Happy.mov | 单次 | 0.4-0.8秒 | 重逢→开心 | 点击重逢按钮后 | 待制作 | 待制作
49 | P0 | 场景 | 背景图 | 自动 | tuscany_living_room_bg | 静态 | - | 托斯卡纳客厅全屏背景 | Assets.xcassets | 待制作 | 待制作 |  |  |  | PNG/WebP
50 | P1 | 场景 | 背景图 | 时段切换 | tuscany_day | 静态 | - | 白天客厅 | 6:00-17:00 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | Assets.xcassets
51 | P1 | 场景 | 背景图 | 时段切换 | tuscany_dusk | 静态 | - | 黄昏 | 17:00-20:00 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | Assets.xcassets
52 | P1 | 场景 | 背景图 | 时段切换 | tuscany_night | 静态 | - | 夜晚 | 20:00-6:00 | 待制作 | 待制作 |  |  |  | Assets.xcassets

## 按优先级汇总
优先级 | 说明 | 条目数 | 猫已完成 | 狗已完成
P0 | MVP必做：核心Idle+6动作+关键过渡 | 16 | 0 | 0
P1 | 体验完整：剩余Idle/过渡/对话助手 | 28 | 0 | 0
P2 | 锦上添花：可选动作与背景 | 8 | 0 | 0
模块 | 条目数
自动/通用 | 19
生理 | 12
互动 | 7
助手 | 6
对话 | 4
场景 | 4

## 使用说明
EmoPet 视频动画制作进度表
状态字段 | 说明
待制作 | 尚未开始
制作中 | 正在渲染/导出
已完成 | 文件已放入 PetVideos/cat 或 dog
已验收 | 已在 App 内测试通过
跳过 | 本期不做
文件放置路径
猫 | App/EmoPet/PetVideos/cat/文件名.mov
狗 | App/EmoPet/PetVideos/dog/文件名.mov
导入命令 | bash Scripts/sync_pet_videos.sh
技术建议 | HEVC+Alpha .mov；Idle首尾帧一致；Action 1.5-3秒
详细规范 | 见 ASSET_MANIFEST.md